GOOGLE.ORG IMPACT CHALLENGE: AI FOR SCIENCE

GEN-MAMA-MX

Pipeline de Medicina Genómica de Precisión con AlphaFold

para Cáncer de Mama en Poblaciones Latinas de México

| Convocatoria | Google.org Impact Challenge: AI for Science 2026 |
| --- | --- |
| Área temática | AI for Health & Life Sciences |
| Organización líder | Universidad de Sonora (UNISON) — Departamento de Ingeniería Biomédica |
| Alianza clínica | IMSS / ISSSTE — Unidades Oncológicas Hermosillo, Sonora |
| Rol del solicitante | Líder Técnico / Project Manager — Ing. Biomédico |
| Financiamiento solicitado | $1,500,000 USD (rango: $500K–$3M) |
| Duración estimada | 24 meses |
| Fecha límite de aplicación | 17 de abril de 2026 |

# 1. Resumen Ejecutivo

GEN-MAMA-MX es una iniciativa científica que propone construir el primer pipeline open-source de medicina genómica de precisión para cáncer de mama dirigido específicamente a la población latina de México. Utilizando secuenciación genómica de nueva generación (NGS) de tejido tumoral y sano, modelado estructural de proteínas con AlphaFold 3 de Google DeepMind, e inteligencia artificial generativa para la identificación de blancos terapéuticos, el proyecto busca reducir el tiempo de diagnóstico molecular de semanas a horas y democratizar el acceso a terapias personalizadas para pacientes que hoy no tienen acceso a oncología de precisión.

El proyecto generará un dataset abierto y anotado de variantes somáticas en cáncer de mama de población mestiza mexicana — una brecha científica crítica en los repositorios globales — y un pipeline reproducible que podrá replicarse en cualquier institución de salud pública de América Latina.

# 2. El Problema: Una Brecha Científica y de Equidad

## 2.1 Epidemiología del Cáncer de Mama en México

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres mexicanas y la principal causa de muerte por cáncer en ese grupo. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Cancerología reportan:

- Aproximadamente 30,000 casos nuevos diagnosticados por año en México.

- Tasas de mortalidad significativamente más altas en el sector público que en el privado, atribuibles principalmente a diagnósticos tardíos.

- Menos del 3% de los pacientes oncológicos en el sistema público acceden a pruebas de secuenciación genómica para guiar su tratamiento.

- Sonora concentra una carga epidemiológica creciente, con infraestructura oncológica insuficiente para la demanda actual.

## 2.2 La Brecha de Equidad Genómica

Los grandes datasets de referencia en oncología de precisión — TCGA, COSMIC, gnomAD — están compuestos mayoritariamente por individuos de ascendencia europea. Las variantes somáticas y los patrones de mutación en poblaciones mestizas e indígenas de México son sistemáticamente subrepresentados, lo que genera dos consecuencias críticas:

- Los modelos de predicción de respuesta terapéutica entrenados en datos europeos tienen menor precisión en pacientes mexicanas.

- Las variantes de significado incierto (VUS) son interpretadas con baja confianza en esta población, retrasando decisiones clínicas.

Esta brecha no es un problema técnico menor: es una falla estructural de equidad en la ciencia que perpetúa la desigualdad en salud. GEN-MAMA-MX aborda directamente esta brecha.

## 2.3 La Inspiración: De un Caso Individual a una Solución Sistémica

En 2024, un analista de datos australiano capturó la atención global al usar IA generativa y AlphaFold para identificar posibles tratamientos para el tumor cancerígeno de su perro, con un presupuesto de apenas unos miles de dólares. El caso demostró la viabilidad técnica del flujo: secuenciación NGS → identificación de variantes → modelado estructural de proteínas → predicción de blancos terapéuticos → búsqueda de compuestos existentes. La pregunta que este caso plantea es incómoda y urgente: si este flujo es técnicamente factible para un individuo con recursos limitados, ¿por qué no existe como infraestructura pública accesible para los 30,000 casos anuales de cáncer de mama en México?

GEN-MAMA-MX convierte esa pregunta en un proyecto científico riguroso, equitativo y reproducible.

# 3. Solución Propuesta: El Pipeline GEN-MAMA-MX

## 3.1 Arquitectura General

El pipeline GEN-MAMA-MX integra cinco etapas secuenciales, completamente automatizadas y open-source:

| # | Etapa | Descripción y Tecnología |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recolección de muestras | Biopsia tumoral + tejido sano de N=150 pacientes con cáncer de mama diagnosticadas en IMSS/ISSSTE Hermosillo, bajo protocolo ético aprobado por COFEPRIS y comité de bioética institucional. |
| 2 | Secuenciación NGS | Secuenciación de exoma completo (WES) o panel de oncogenes de alta cobertura (≥200x) para identificar variantes somáticas, amplificaciones y fusiones génicas con respecto al tejido normal del mismo paciente. |
| 3 | Análisis bioinformático | Pipeline automatizado en Nextflow/Snakemake: control de calidad (FastQC/Trim Galore), alineación (BWA-MEM2/GATK), llamado de variantes (Mutect2), anotación funcional (VEP/ANNOVAR) y clasificación de variantes patogénicas. |
| 4 | Modelado con AlphaFold 3 | Para cada variante de impacto en proteínas oncogénicas conocidas: predicción de estructura de la proteína mutada y comparación conformacional con la versión silvestre. Identificación de bolsillos de unión alterados por la mutación. |
| 5 | Identificación de blancos y compuestos | Búsqueda de inhibidores existentes (FDA-aprobados o en ensayos clínicos) con afinidad predicha hacia las estructuras mutadas identificadas, usando docking molecular (AutoDock Vina / DiffDock) y consulta a bases de datos como DrugBank y ChEMBL. |

## 3.2 El Legado Open-Source: Dataset y Pipeline Públicos

En alineación con el criterio de licenciamiento abierto de la convocatoria, GEN-MAMA-MX producirá:

- Dataset anotado y deidentificado de variantes somáticas en cáncer de mama de población mestiza mexicana, publicado en repositorios internacionales (dbGaP / European Genome-phenome Archive).

- Pipeline bioinformático completo (Nextflow) liberado en GitHub bajo licencia MIT, con documentación en español e inglés para facilitar adopción en América Latina.

- Modelos estructurales AlphaFold de las variantes oncogénicas más prevalentes en la cohorte, compartidos en la base de datos pública de AlphaFold.

- Guía de implementación para instituciones de salud pública latinoamericanas con infraestructura de secuenciación básica.

# 4. Alineación con los Criterios de Evaluación

| Criterio | Cómo GEN-MAMA-MX lo satisface |
| --- | --- |
| Ambición científica e impacto | Aborda el cáncer más frecuente en mujeres mexicanas con un enfoque de precisión actualmente inaccesible para el 97% de los pacientes en el sector público. Genera el primer dataset genómico anotado de esta población, cubriendo una brecha científica documentada. Métricas cuantificables: N=150 pacientes secuenciadas, ≥200 variantes somáticas caracterizadas, ≥10 blancos terapéuticos con compuesto identificado, tiempo de pipeline < 48 horas por paciente. |
| Uso innovador y responsable de IA | AlphaFold 3 como núcleo del análisis estructural; IA generativa para asistencia en interpretación clínica de variantes; modelos de docking potenciados por DiffDock. Todo el código liberado en open-source (MIT). El dataset resultante habilitará futuros modelos de IA especializados en genómica latina. Alineación explícita con los Responsible AI Principles de Google. |
| Factibilidad | Equipo multidisciplinario: ingenieros biomédicos (UNISON), oncólogos y patólogos moleculares (IMSS/ISSSTE), bioinformáticos. Infraestructura de cómputo: Google Cloud Credits (incluidos en el programa) + HPC institucional. Protocolo ético: tramitación simultánea ante COFEPRIS y comité de bioética de UNISON e IMSS. Cronograma de 24 meses con hitos trimestrales definidos. |
| Escalabilidad y sostenibilidad | El pipeline open-source puede replicarse en cualquier laboratorio latinoamericano con acceso a secuenciación. Tras el piloto en Sonora, la Fase 2 contempla expansión al INCan (CDMX) y alianzas con redes oncológicas de Colombia, Argentina y Chile. El dataset crecerá de forma continua mediante colaboración abierta. El modelo de sostenibilidad incluye integración al IMSS-Bienestar como servicio de apoyo diagnóstico. |

# 5. Estructura del Equipo Propuesto

| Rol | Institución | Responsabilidad clave |
| --- | --- | --- |
| PI / Líder Técnico y PM | UNISON — Ing. Biomédica | Diseño del pipeline IA/bioinformático, gestión del proyecto, integración de sistemas, reporte a Google.org |
| Co-PI Oncología | IMSS/ISSSTE Hermosillo | Protocolo clínico, selección de pacientes, interpretación oncológica, vinculación con COFEPRIS |
| Bioinformático Sénior | UNISON / externo | Implementación Nextflow, análisis NGS, llamado de variantes, anotación funcional |
| Especialista AlphaFold | UNISON / colaboración externa | Modelado estructural, comparación conformacional, predicción de bolsillos de unión |
| Bioquímico / Docking | UNISON o Tec de Monterrey | Cribado virtual de compuestos, validación in silico, consulta de bases de datos farmacológicas |
| Patólogo Molecular | IMSS/ISSSTE | Validación clínica de variantes, correlación histopatológica, custodia de muestras |
| Coordinadora de Datos | UNISON | FAIR data management, deidentificación, preparación de dataset público, gestión de consentimientos |

# 6. Cronograma de Ejecución (24 meses)

| Mes | Fase | Hito entregable | Actividades principales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | Preparación | Protocolo ético aprobado | Aprobación COFEPRIS y comités de bioética UNISON/IMSS. Configuración de infraestructura Google Cloud. Reclutamiento del equipo. Firma de convenios institucionales. |
| 4–8 | Recolección y secuenciación | N=75 muestras secuenciadas | Reclutamiento de pacientes. Toma y procesamiento de biopsias. Extracción de DNA. Secuenciación WES en laboratorio certificado. Control de calidad inicial. |
| 9–14 | Pipeline bioinformático | Pipeline v1.0 en GitHub | Desarrollo e implementación del pipeline Nextflow. Llamado de variantes en las 75 primeras muestras. Anotación funcional y clasificación. Publicación de código. |
| 15–18 | AlphaFold + docking | ≥10 blancos con compuesto | Modelado estructural de variantes identificadas con AlphaFold 3. Cribado virtual de compuestos. Identificación de fármacos repositionables. Reporte clínico piloto. |
| 19–22 | Escalamiento | N=150 muestras completas | Secuenciación de la segunda cohorte. Aplicación del pipeline optimizado. Ampliación del dataset. Refinamiento de modelos. |
| 23–24 | Diseminación | Dataset público + paper | Publicación del dataset en dbGaP. Artículo científico en revista de acceso abierto. Guía de implementación para América Latina. Presentación en congreso nacional de oncología. |

# 7. Presupuesto Estimado

| Rubro | Monto (USD) | % del total |
| --- | --- | --- |
| Secuenciación NGS (N=150 exomas, ~$800 c/u) | $120,000 | 8.0% |
| Personal técnico y científico (24 meses) | $650,000 | 43.3% |
| Infraestructura computacional (Google Cloud + HPC) | $180,000 | 12.0% |
| Licencias de software y bases de datos | $45,000 | 3.0% |
| Gestión ética, legal y de datos (COFEPRIS, DPO) | $55,000 | 3.7% |
| Equipamiento de laboratorio (consumibles, reactivos) | $120,000 | 8.0% |
| Diseminación científica (publicaciones, congresos) | $80,000 | 5.3% |
| Coordinación de proyecto y administración | $130,000 | 8.7% |
| Contingencia (10%) | $120,000 | 8.0% |
| TOTAL SOLICITADO | $1,500,000 | 100% |

# 8. Escalabilidad y Visión a Largo Plazo

## Fase 2 — Expansión Nacional (Año 3)

- Alianza con el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en Ciudad de México para ampliar la cohorte a N=500 pacientes.

- Integración del pipeline en la red de laboratorios de genómica del IMSS-Bienestar como servicio de apoyo diagnóstico.

- Extensión a cáncer de cérvix y colorrectal, los otros dos cánceres con mayor incidencia en México.

## Fase 3 — Expansión Latinoamericana (Año 4–5)

- Replicación del modelo en Colombia (Instituto Nacional de Cancerología), Argentina (CONICET) y Chile (Universidad de Chile).

- Creación de la Red Latinoamericana de Genómica Oncológica (RLGO), con dataset compartido y creciente.

- Publicación del primer atlas de variantes somáticas en población mestiza latinoamericana.

# 9. Consideraciones Éticas y Regulatorias

GEN-MAMA-MX contempla un marco ético riguroso desde su diseño:

- Consentimiento informado en español, adaptado culturalmente, con opción de retiro sin consecuencias para la atención clínica.

- Comité de bioética conjunto UNISON-IMSS con revisión trimestral del protocolo.

- Tramitación ante COFEPRIS para investigación clínica con material biológico humano, en cumplimiento con la Ley General de Salud y la NOM-012-SSA3-2012.

- Deidentificación irreversible de datos genómicos antes de cualquier publicación o transferencia, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

- Política explícita de no discriminación: los resultados del pipeline no podrán usarse para decisiones de cobertura por aseguradoras.

- Revisión de sesgos algorítmicos en todos los modelos de IA utilizados, con reporte público de limitaciones.

# 10. Por Qué GEN-MAMA-MX Es el Momento

La convergencia de tres factores hace que este proyecto sea posible hoy y urgente ahora: AlphaFold 3 ha madurado al punto donde la predicción estructural de proteínas mutadas es robusta y accesible; los costos de secuenciación NGS han caído a niveles que permiten estudios de cohorte con presupuestos razonables; y México enfrenta una crisis oncológica creciente con una infraestructura de diagnóstico molecular que no ha escalado al ritmo de la demanda.

Un analista de datos con su perro y unos miles de dólares ya demostró que el flujo técnico funciona. GEN-MAMA-MX lo convierte en ciencia rigurosa, equitativa, abierta y replicable — para las 30,000 mujeres mexicanas diagnosticadas con cáncer de mama cada año que merecen el mismo acceso a la medicina del siglo XXI.

Propuesta preparada para Google.org Impact Challenge: AI for Science 2026

Universidad de Sonora · IMSS/ISSSTE Hermosillo · Hermosillo, Sonora, México · Marzo 2026